## Matriz de Responsabilidades
INSERTAR NOMBRE DE SUS INTERGRANTES POR ROL |  | R | Responsable
PO | Ignacio Coloma | A | Aprobado
SM | Gabriel Avendaño | C | Consultado
QA | Gabriel Avendaño | I | Informado
DEV1 | Ignacio Coloma | Hotelería Web Perriot
DEV2 | Gabriel Avendaño
MATRIZ DE RESPONABILIDADES RACI
Proyecto: | Hotelería Web Perriot
ID: | v2.0
Código EDT | Producto o Entregable | Asignación RACI
|  | SM | QA | DEV1 | DEV2 | PO
| Inicio | Gabriel Avendaño | Gabriel Avendaño | Ignacio Coloma | Gabriel Avendaño | Ignacio Coloma
0 | Ingreso a Modalidad portafolio de Título | I | I | I | I | I
| SEM 1 | SM | QA | DEV1 | DEV2 | PO
1 | Kick-off-Acta de Constitución del Proyecto | R | C | I | I | A
2 | Planilla de entregables | A | I | C (30%) | I | A
3 | Planilla de autoevaluación | R | C |  | I | A
| SEM 2 | SM | QA | DEV1 | DEV2 | PO
4 | Hitorias de usuario | R | I | I | I | A
5 | RACI | R | I | I | I | A
| Definición de tecnologías | R | I | I | I | A
| Definición de lenguajes de programación | R | I | I | I | A
6 | Product backlog | R | I | I | I | C
| SEM 3 | SM | QA | DEV1 | DEV2 | PO
7 | Componentes/Artefactos | R | I | I | I | A
8 | Modelo BD | C | I | I | R | I
9 | mockups | R | I | I | I | A
| Implementar React | C | I | R | I | I
| Implementar Css | C | I | R | I | I
| Implementación de boostraps | C | I | R | I | I
10 | Project charter | R | I | I | I | A
| SEM 4 | SM | QA | DEV1 | DEV2 | PO
11 | Inicio presentacion | C | I | I | I | R
12 | Avance presentación | C | I | I | I | R
13 | Retroalimentación presentación | I | I | I | I | A
| SEM 5 | SM | QA | DEV1 | DEV2 | PO
14 | Retroalimentación | I | I | I | I | A
15 | Modelamiento BD | C | I | I | R | A
16 | Capacidad BD | C | I | I | R | A
17 | Implementación Django SQLite | A | I | R | R | I
| SEM 6 | SM | QA | DEV1 | DEV2 | PO
18 | Creacion de vistas Front End | C | I | I | R | A
19 | Interfaz de usuario | C | I | I | R | A
20 | Crud Usuarios | C | I | R | I | I
21 | Inicio de Sesión | C | I | R | I | A
22 | Registro de Usuario | C | I | R | I | A
| SEM 7 | SM | QA | DEV1 | DEV2 | PO
23 | Interfaz Contacto | C | I | I | R | A
24 | Creacion de clases | C | I | R | I | I
25 | Creacion de formularios | C | I | R | I | I
26 | CRUD Contacto | C | I | R | I | I
| SEM 8 | SM | QA | DEV1 | DEV2 | PO
27 | Modificación BD | C | R | I | I | I
28 | Interfaz Reserva | C | I | I | R | A
29 | Diccionario de datos | I | R | I | I | A
30 | Planilla Casos de Prueba | C | R | I | I | A
| SEM 9 | SM | QA | DEV1 | DEV2 | PO
31 | Interfaz de Admin | C | I | I | R | A
32 | CRUD Reserva | C | I | R | I | I
33 | DIagramas 4+1 | R | I | I | I | A
| SEM 10 | SM | QA | DEV1 | DEV2 | PO
| Interfaz Carrito de compras | C | I | I | R | I
| Entrega avance | I | I | I | I | R
| Retroalimentación avance | I | I | I | I | A
| Migraciones | C | R | I | I | I
| SEM 11 | SM | QA | DEV1 | DEV2 | PO
| Procesamiento de Pagos | C | I | R(50%) | R(50%) | I
| Disponibilidad Habitación | C | I | R | I | I
| SEM 12 - ITERACION 2 | SM | QA | DEV1 | DEV2 | PO
| Mensaje Emergente | C | C | I | R | I
| SEM 13 | SM | QA | DEV1 | DEV2 | PO
| Interfaz de cuidador | C | I | I | R | I
| SEM 14 | SM | QA | DEV1 | DEV2 | PO
SEM 15
SEM 16
SEM 17