## Sheet1
Hoja de ruta del producto
<HOTELERÍA WEB PERRIOT | MES 1 |  |  |  | MES 2
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18
| SPRINT 1 | SPRINT 1 | SPRINT 1 | SPRINT 2 | SPRINT 2 | SPRINT 3 | SPRINT 4 | SPRINT 5 | SPRINT 6 | SPRINT 1 | SPRINT 1 | SPRINT 1 | SPRINT 2 | SPRINT 2 | SPRINT 3 | SPRINT 4 | SPRINT 5 | SPRINT 6
EPICA 0-Ambiente de desarrollo y producción
EPICA 1-Gestión de base de datos
EPICA 2- Gestión de usuarios | MES 1 S1: 9
EPICA 3-Comunicación y contacto
EPICA 4-Reserva de alojamiento
EPICA 5-Carrito de compras
EPICA 6- Notificación de compra
EPICA 7-Reporte de cuidador
Selección de Tecnologías
Implementación de Tecnologías
Modelamiento BD
Capacidad de BD
Interfaz de Usuario
Registrarse
Interfaz de Contacto
CRUD Contacto
Implementación Django para Sqlite
Iniciar Sesión
CRUD Usuarios
Interfaz de Admin
Interfaz Reserva
Interfaz principal (mejora continua)
CRUD Reservas
Interfaz carrito de compras
Procesamiento de pagos
Mensaje Emergente
Interfaz de cuidador