## ANALISIS INGRESOS
FUENTE DE INFORMACION www.mifuturo.cl
INGENIERIA INFORMÁTICA
EXPERIENCIA
SIGLA | ROL | (- 2 años) | (+2 años) | RESPONS. | SUELDO | HH
PO | Product Owner |  | x | 50% | 2200000 | 12222.2222
SM | Scrum Master |  | x | 30% | 2000000 | 11111.1111
QA | TESTING | x |  | 20% | 800000 | 4444.4444
DEV1 | Developer | x |  |  | 700000 | 3888.8889
DEV2 | Developer | x |  |  | 700000 | 3888.8889
[5 empty] | 0 | 0
|  |  | Hrs.Sem. | 45
|  |  | HRS.Mens. | 180
|  |  | HH | Sueldo/180hrs
PROMEDIO | PROGRAMADOR | INGENIERO | QA
Ingreso Primer Año | 500000 | 700000 | 800000
Ingreso Experiencia | 900000 | 1800000 | 1200000

## EDT SCRUM
EDT- Planilla Estructura de Descomposición de Tareas
ACTIVIDADES |  | Horas por Actividad o entregable | [5 empty] | DICCIONARIO EDT
Fase Análisis y Planificación | Días | SM | QA | DEV1 | DEV2 | PO | X | SIGLA | ROL | NOMBRE | COSTO x HORA
Kick Off | 1 | 3 |  |  |  | 3 |  | PO | Product Owner | Ignacio Coloma | 12222
Acta de Constitución de Proyecto | 1 | 1 |  |  |  | 2 |  | SM | Scrum Master | Gabriel Avendaño | 11111
Aprobación del Acta | 1 |  |  |  |  | 1 |  | QA | TESTING | Gabriel Avendaño | 4444
Definición de Requerimientos Generales de Proyecto | 3 | 3 |  |  |  | 1 |  | DEV1 | Developer | Ignacio Coloma | 3889
Organización del Equipo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |  | DEV2 | Developer | Gabriel Avendaño | 3889
Fase Diseño | Días | SM | QA | DEV1 | DEV2 | PO | X | X | X | X | 0
Captura de requerimientos Específicos | 3 | 18
Analisis de Requerimientos | 1 | 8 |  | 2 | 2 | 2
Diseño de la Solución. Modelamientos | 3 | 8 |  | 4 | 4 | 2
Diagramas 4+1 | 3 | 12 |  |  |  | 4
Plan de Proyecto | 2 | 2 |  |  |  | 16
Fase de Desarrollo | Días | SM | QA | DEV1 | DEV2 | PO | X |  |  | COSTO POR FASE
Implementacion ambiente de desarrollo | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 |  |  |  | Fase Análisis y Planificación | 159999
Componente 1: Creacion y Mantenimiento Base de Datos | 4 | 2 | 8 | 12 | 8 | 1 |  |  |  | Fase Diseño | 729990
Creaciones Vistas Front End | 2 | 4 |  |  | 8 |  |  |  |  | Fase de Desarrollo | 949411
Poblacion Inicial | 1 |  | 4 | [6 empty] | Fase Implementación y Cierre | 2862732
Pruebas de Datos | 1 | 1 | 4 | [6 empty] | Total HH por Fase | 4702132
Componente 2: Gestion de Usuarios | [5 empty] | 1
Interfaz usuario | 1 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | COSTO HH POR ROL
Interfaz Administrador | 1 |  |  | 4 | [5 empty] | Product Owner | 1588860
Registro de usuario | 3 | 3 |  | 10 | [5 empty] | Scrum Master | 2044424
Inicio de sesion | 2 | 2 |  | 6 | [5 empty] | TESTING | 591052
Componente 3: Comunicación y Contacto | [5 empty] | 1 |  |  |  | Developer | 396678
Interfaz de contacto | 1 |  |  | 1 | 3 |  |  |  |  | Developer | 182783
Componente 4: Reserva de Alojamiento | [5 empty] | 1 |  |  |  | - | 0
Interfaz de reserva | 1 |  |  | 3 | 1 |  |  |  |  | TOTAL HH | 4803797
Disponibilidad de habitación | 3 | 3 |  | 10
Componente 5: Carrito de Compras | [5 empty] | 1
Interfaz carrito de compras | 1 |  |  | 4 | [5 empty] | COSTO POR COMPONENTE CODIFICACION
Procesamiento de Pagos | 4 | 4 |  | 12 | [5 empty] | Base de Datos. | 147776
Componente 6: Notificación de compra | [5 empty] | 1 |  |  |  | Componente 2: Gestion de Usuario | 161113
Mensaje Emergente | 2 | 2 |  | 3 | 3 |  |  |  |  | Componente 3: Comunicacion y Contacto | 16111
Componente 7: Reporte de Cuidador | [5 empty] | 1 |  |  |  | Componente 4: Reserva de Alojamiento | 100001
Interfaz de Cuidador | 1 |  |  | 2 | 1 |  |  |  |  | Componente 5: Carrito de Compras | 118890
Interfaz Principal de la pagina web | 4 | 2 |  | 4 | 12 |  |  |  |  | Componente 6: Notificación de compra | 57778
[10 empty] | Componente 7: Reporte de Cuidador | 23889
Fase Implementación y Cierre | Días | SM | QA | DEV1 | DEV2 | PO | X |  |  | Interfaz Principal | 84446
Pruebas Unitarias Componente 1, 2, 3 | 7 | 14 | 56 | [6 empty] | TOTAL CODIFICACION | 710004
Pruebas Unitarias Componente 3, 4, 5 | 5 | 10 | 40
Pruebas Unitarias Componente 6, 7 | 3 | 6 | 24
Pruebas de Integración | 3 | 6 | 12 | 8 | 8
Migración del Sistema a Producción | 3 | 6 |  | 24 | 24
Pruebas de Integración final | 3 | 2 | 6 | 4 | 4
Marcha Blanca | 3 | 4 | 24 | 6 | 6
Capacitación | 3 |  |  | 8 | 8
Cierre de Proyecto | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4
| Días | SM | QA | DEV1 | DEV2 | PO | X
Total | 83 | 130 | 184 | 133 | 102 | 47 | 0