## Análisis de Riesgos
PLANTILLA ANÁLISIS DE RIESGOS
CATEGORIZACIÓN |  |  |  |  | CLASIFICACIÓN | [5 empty] | RESPUESTA
ID | NOMBRE | DESCRIPCION | CATEGORÍA | TIPO | PUNTUACIÓN DE RIESGO | IMPACTO |  | PROBABILIDAD |  | CLASIFICACIÓN | MITIGACIÓN | DISPARADOR | NUEVA CALIFICACIÓN
RI-01 | Lentitud y mal desarrollo del proyecto | En el equipo es probable que existan retrasos en el desarrollo de este mismo y por ende provoque estancamientos que tengan como desenlace un mal desarrollo del proyecto. | GESTION | PLAZOS | 8 | ALTO | 4 | BAJO | 2 | MEDIO | Mitigacion 1:Examina los procesos, la asignación de recursos, las habilidades del equipo y cualquier otro factor relevante que pueda estar afectando el progreso del proyecto. Mitigacion 2: Simplificar los flujos de trabajo, automatiza tareas repetitivas y busca formas de agilizar los procesos de desarrollo. | Llegar a tiempos limintes | MEDIO
RI-02 | Carencia de recursos | Los recursos economico y/o materiales son menores a los requeridos | ORGANIZACIÓN | OPERACIONAL | 8 | ALTO | 4 | BAJO | 2 | MEDIO | Mitigacion 1:Utiliza los recursos de manera eficiente y asigna tareas de acuerdo con las habilidades y disponibilidad del personal. Mitigacion 2:Realiza una planificación exhaustiva del proyecto, identificando todos los recursos necesarios | Recursos escasos | MEDIO
RI-03 | Mal entendimiento por parte de los desarrolladores | El equipo de trabajo no comprende el proyecto | ORGANIZACIÓN | RESULTADOS | 8 | ALTO | 4 | BAJO | 2 | MEDIO | Mitigacion 1: Mantener un registro detallado de las interacciones, acuerdos y decisiones tomadas con la empresa. Mitigacion 2: Mantener una comunicación clara y abierta con la empresa. | Problemas en entregas | MEDIO
RI-04 | Problemas con los equipos de trabajo | El equipo de trabajo tiene problemas decomunicacion y/u organizacion | ORGANIZACIÓN | COMUNICACIÓN | 4 | BAJO | 2 | BAJO | 2 | BAJO | Mitigacion 1:Fomentar una comunicación abierta y transparente dentro del equipo. Mitigacion 2: Asegúrarse de que cada miembro del equipo comprenda claramente su rol y responsabilidades en el proyecto. | Problemas en entregas | BAJO
RI-05 | Enfermedades u otras incapacidades que afecten el desarrollo del trabajo | Personal de equipo de trabajo se enferma | ORGANIZACIÓN | COMUNICACIÓN | 6 | BAJO | 2 | INSIGNIFICANTE | 3 | BAJO | Mitigacion 1:Delegar responsabilidades a otros miembros del equipo Mitigacion 2: Tener modalidad de trabajo online para contingencias. | Licencias medicas | BAJO
RI-06 | Desastres naturales | Ocurren desastre naturales como terremotos, tsunamis, etc | EXTERNOS | AMBIENTAL | 9 | MEDIANO | 3 | MEDIANO | 3 | MEDIO | Mitigacion 1 :Tener oficinas de repaldo. mitigacion 2: tener modalidad de trabajo remoto. | Ocurrencia de desastres naturales | MEDIO
RI-7 | Mala aceptacion por parte del publico | Los trabajadores tienen poblemas con el proyecto | EXTERNOS | SOCIAL | 10 | ALTO | 5 | BAJO | 2 | MEDIO | Mitigacion 1: Realizar una investigación de mercado exhaustiva para comprender las necesidades, deseos y expectativas del público objetivo. Mitigacion 2: Mostrar compromiso y transparencia hacia el público. Comunica los avances, los cambios y las mejoras del proyecto de manera clara y honesta. | Falta de comunicacion con trabajadores | MEDIO
RI-8 | Error en las maquinas | La maquinaria sufre fallas tecnicas | TECNICOS | TECNOLOGIA | 8 | ALTO | 4 | BAJO | 2 | MEDIO | Mitigacion 1:Preparacion de maquinaria de respaldo. Mitigacion 2: Implementar herramientas y sistemas de monitoreo para supervisar el rendimiento y el estado de las máquinas | Fallas en maquinarias | MEDIO
RI-9 | Perdida de datos en servidor | El servidor de datos sufre perdidas de informacion | TECNICOS | TECNOLOGIA | 15 | ALTO | 5 | MEDIANO | 3 | ALTO | Mitigacion 1:Contratar de servidor de respaldo mediandte google o aws. Mitigacion 2 : Tener servidor secundario donde se almacenan los datos mas importantes. | Fallas en maquinarias | ALTO